第２４回登別市市民自治推進委員会　ぬくもり部会議事録

（敬称略）

| 開催日時 | 令和元年 ７月 ３日（水）１８時００分～ |
| --- | --- |
| 開催場所 | 登別市役所本庁舎 ２階 第２委員会室 |
| 出席者 | （部 会 長）田渕 純勝 （副部会長）雨洗 康江 （部 会 員）鎌田 和子、岩浅 眞純 （庁内委員）山本 直人 （事 務 局）大越 智輝、塚崎 翔太 |
| 欠席者 | （部 会 員）今 順子、佐藤 画美 （庁内委員）沼田 久人 |
| 議題 | 収穫祭の内容について |

● 会議での協議事項

（事務局からの報告）

・当日のイベント開始時、仲川委員長から挨拶をいただけることとなった。

・市、教育委員会ともに後援名義の使用について承諾を得られた。

・社会福祉協議会の保険が使えなかったため民間の保険会社から見積もりを徴した。

・当日使用するマイクは予約済み。

（㈱ネットワークからの報告）

・食材に係る費用の一部が分かった。残りの食材、消耗品類、調理器具レンタルの費用を含んだ全体の必要経費をこれから積算する。

（決定事項等）

・当日使用する基本的な調理用具はすべて川西燃料から借りられることとなった　（町内会や北斗文化学園所有の電気釜等を借りる必要はなくなった）。

・ピーラーは購入、包丁は桜木婦人研修の家からの借用にて用意する。

・食材以外の消耗品としてプラスチック椀、割り箸、おにぎり用の皿とビニール手袋が必要。

・未就学児とボランティアの学生からは料金を徴収しない。

・申し込みをせずに参加する方がいる可能性を考えると、保険は無記名でなければいけない。

・調理はＤ型ハウスではなく、サロンの厨房でボランティアの方が中心となって行う（上靴必須）。

・机と椅子については、㈱ネットワークと桜木婦人研修の家の所有分のみを使用することとする。運搬は㈱ネットワークの軽トラック２台を用いて行う。

・参加申し込みは㈱ネットワークでも受け付けることとし、市民協働グループと常時情報共有を行う。

・関係者を含め２２０人が実際の参加可能人数の上限。

・イベント開始時、楡井氏のあいさつは行わないこととする。

・市民自治推進委員会の他部会への参加依頼は委員への郵送やメールにより行う。

・青葉地区と富岸地区は町内会への依頼によりチラシの全戸配布を行う。同地区への町内会回覧でのチラシの配布は行わない。

（次回までに事務局が確認する事項）

・保険会社への名簿提出は必須か。

・社会福祉協議会の保険に入る別の方法はあるか。

・保健所関係の手続きについて確認する。

・学校でのイベント周知（チラシ・ポスター）をお願いできるか教育委員会に確認する。

（その他（未決定事項））

・部会員より収支が赤字となった場合の負担方法について、部会員同士で負担し合うのか、市の経費負担の可能性はないのかなどの意見があった。

・事務局からは、確認するが負担は困難との認識を示した。

・他の部会員からは、市民自治推進委員会の事業に係る経費を市に頼るのではなく、主催者が負担すべきではないかとの意見があった。

・まずは全体の必要経費を積算し、収支を再度確認することとした。中止時または縮小時の費用負担方法について、結論は出ておらず、今後の協議事項となった。

（タイムスケジュールについて）

| 時間 | 内容 | 場所 |
| --- | --- | --- |
| ８：３０ | 関係者集合、役割説明、調理開始 |  |
| ９：００ | 参加者集合、 仲川委員長、岩浅委員の挨拶 |  |
| ９：１５ | 収穫 | 坂農地/南農地 |
|  | 芋洗い | 駐車場 （雨天時：Ｄ型ハウス） |
|  | 調理 | サロン厨房 |
|  | 昼食会 | 駐車場 （雨天時：Ｄ型ハウス） |
| １３：００ | 部会長より閉会の挨拶、 関係者・ボランティアは片付け開始 | 駐車場 （雨天時：Ｄ型ハウス） |
| １３：３０ | 部会員反省会 | 大地のニマ |

【次回について】

●収穫祭の内容について

日程：令和元年８月２日（金）１８：００～