第１６回市民自治推進委員会　産業躍動部会会議録

（敬称略）

◆ 開催日時：平成３０年８月３０日（木）　１８：００～

◆ 開催場所：アーニス２階会議室

◆ 出席部会員：部会長　　川田　弘教

副部会長　吉田　武史

部会員　　近井　一夫

宮下　裕次

安達　陽子

森元　俊明（協働推進庁内委員会部会長）

【観光経済部次長】

大澤　玲裕（協働推進庁内委員会副部会長）

【商工労政Ｇ総括主幹】

◆ 欠席部会員：部会員　　鈴木　高士

小川　昌宏

◆ アドバイザー：　　　　荒川　昌伸

◆ 事務局：　　　　　笠井　康之【市民生活部市民協働グループ総括主幹】

塚崎　翔太【市民生活部市民協働グループ主任】

◆ 議題：歴史や自然をめぐるウオーキングツアー開催に向けた役割分担について

≪事務局≫

前回までの決定事項をもう一度確認させていただきます。

ウオーキングのコースは、荒川さんにご提案頂いたとおりとなっています。

今後のスケジュールは、今年度中に部会員でコースを歩き、感想を取りまとめ、休憩場所等の検討を行うなど、コース作りに取り組むこととなっています。具体的な日程は今日これから決めていきます。

役割分担については、これから事務局の案を出しますので、どなたがどの役割に就くのか、決められればと思います。本日ご欠席の２名については、出席者の皆さんの方でどこかに割り当ててくださいということでお話を伺っています。

ではここからの進行は部会長にお願いします。

≪部会長≫

まず実証実験に向けた役割分担を決めます。事務局から提案内容の説明をお願いします。

≪事務局≫

実施に向けてどういった作業が必要になるかを配布資料のリストに提示していますので、まず過不足がないかご確認ください。

また、担当する用務別に「案内」「渉外」「広報」「総務」４つの係を設定しました。皆さんそれぞれどれかの係に就いていただくことになります。

こういった方法の是非も含めて皆さんからご意見をいただきたく思います。

≪部会長≫

それぞれの係の用務内容についてもご説明ください。

≪事務局≫

案内：当日の説明は荒川さんにお願いしますが、それまでの準備やサポートを行います。

渉外：地権者との調整などを行います。

広報：市民に参加していただいてツアーを行う際、この取り組みの周知を行って参加者を集めます。

総務：資料やアンケートの印刷や申し込みの受け付けなど、事務方の仕事を行います。

このほか各係の連絡調整などを担う「全体統括」を設けています。各係の用務の重さや性質によって人数割りをしており、また、庁内委員もいずれかの係に入ることを想定しています。

≪部会長≫

思いのほかたくさんの用務がありますね。この限られた部会員でまかないきれるでしょうか。

≪事務局≫

リストの中に必要のない用務があれば、削除していただいて結構です。

≪部会長≫

これは、部会員のみで行うリハーサルに向けた役割分担でしょうか。

≪事務局≫

はい。ただ、リハーサルでは市民を呼んでのツアー催行を想定して、本番と同じ役割分担をした上で臨みたいと思っています。

≪荒川氏≫

見たところこのリストは大体必要な用務を満たしているかと思います。あとは、これをベースにして他にどんなことが必要になるか考えながらリハーサルに臨むのが良いですね。

≪部会長≫

まず部会でリハーサルを実施し、この役割分担も頭に入れながら歩いてみて、必要な項目を整理した方が良いのかなと思います。

これから９月になるので、リハーサルをやるとしたら１０月ですね。

≪副部会長≫

リハーサルをやったあとすぐに本番もやりたいところですが、本番は来年度になるのでしょうか？

≪事務局≫

前回の話し合いの中では、本番の実施は来年度にするという結論になりました。

≪荒川氏≫

歴史について、関係者に当たってみると、より面白い話が出てくるかもしれませんので、渉外の用務は必要性が高いですね。私もツアー前に関係者をまわろうと思っていました。そのメンバーを決めてもらえれば、その中に私もできる限り入れていただいて、やりたいと思います。

≪部会員≫

ツアー参加者に何を聞かれても答えられる、スペシャリストになっていなくてはいけないですよね。

≪荒川氏≫

実はそんなこともないんです。分からないことは分からないと言ってやれば良いです。それでないとハードルが高すぎて誰もガイドをできません。

また、ツアーは歩きながらずっと講義をしていると嫌がられることもあります。聞かれたら答える、ぐらいのスタンスでいたほうが、お客さんが自分で考えたり、その場を味わったりすることができます。いいなと思ったときにあまり話しかけられたくないという人もいます。あまり肩ひじ張らない方が良いですよ。私も最初は、先ほど提案のあったような段取りを全部やって臨んでいましたが、実際にやってみたら、ガイドに関しては臨機応変な対応で「今度調べておきます」というような対応があっても良いかなと思っています。

≪部会員≫

ウオーキングツアーをやると、カメラを持った人も参加しますか？

≪荒川氏≫

はい。

また写真に関連してですが、参加者の中には顔を写されるのを嫌がる方もいるので、事前に確認が必要です。

大変そうに見えるかもしれませんが、やってみると楽しいですよ。

≪部会長≫

この少ないメンバーを、どう割り振ったらいいでしょうね。

≪庁内委員≫

庁内委員が入っていない案内と渉外、広報は、事務局がサポートしてはいかがでしょう。特に渉外については、いきなり皆さんが行くよりは、市の職員が最初に連絡をした方が相手も安心すると思います。

≪荒川氏≫

確かに。私も個人の立場で電話がけをすることがありますが、後ろ盾が何もないと、あやしい奴と思われることがあります。一方、渉外に役所が関わってくれたら安心できると思います。

≪部会長≫

必要があれば、渉外に私も同行します。

≪荒川氏≫

案内などは、だれかチーフを決めて、あとは皆で補い合うというのも良いかもしれません。渉外には、私も同行します。

≪部会員≫

全体統括は、やはり部会長ですね。

―以下、役割決め―

―結果―

| 役割 | 担当 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委員 |  | 庁内委員 | 補助 |  |
| 全体統括 | 川田 |  | 森元 |  |  |
| 案内 | 吉田 | 近井 |  |  |  |
| 渉外 | 川田 | 吉田 |  | 荒川 | 塚崎 |
| 広報 | 小川 | 宮下 |  |  |  |
| 総務 | 安達 | 鈴木 | 大澤 |  |  |

※渉外・広報・総務は一体となって用務に当たる。

≪部会長≫

役割分担は決まりましたが、用務一覧の方については、リハーサルを踏まえて今後整理するということでよろしいですね。

≪事務局≫

リハーサルは、産業躍動部会のみで１回、その後役割などを決めて、他の部会の方も入れてもう１回実施した方が良いでしょうか。

≪部会長≫

その方が良いと思います。役割分担を決めた上で、一般の方をお迎えできるかどうかを確認しなければいけないですからね。

あとは、日程ですね。荒川さんのご予定はいかがですか？

≪荒川氏≫

土日であれば、９月１５日なら大丈夫そうです。

≪部会員≫

時間は、９時ぐらいですね。

≪事務局≫

９月１５日の９時、登別駅に集合ですね。駐車場は登別駅前プレハブ裏の敷地を使えるようにしておきます。

≪部会員≫

私はあまり歩けないので当日少し不安です。

≪部会員≫

あまり歩けない方の意見も大事ですね。

≪荒川氏≫

私は、当日までに資料を作っておきます。

≪部会員≫

私たちは用意するものはありますか？

≪荒川氏≫

歩きやすい格好と、虫よけの準備、筆記用具、カメラがあると良いです。当日良い写真が取れなかった場合は私が持っている写真を資料作成にお使いください。

≪事務局≫

採石場、石工の碑、民家については見学についての許可を取っておきます。実際に訪問する必要が出てきた場合、渉外担当の皆さんにご協力をお願いします。

≪部会員≫

トイレの確保はいいですか？

≪荒川氏≫

実際にツアーを催行するときには考えなければいけませんね。学校を使うのは難しいでしょうね。週末は開いていませんし。

≪部会員≫

銀のしずく記念館に寄って、そこで使わせてもらうことが考えられますね。

≪荒川氏≫

同記念館は入場が有償です。たしか市民２００円、市民以外が５００円だったかと。

ただツアーが２時間程度で、駅で始まり駅で終わるので、調整はしやすいと思います。どうしても困った時はセイコーマートなどにお願いしましょう。

≪部会長≫

リハーサル後の話し合いの日程も決めておきましょう。

≪部会員≫

９月２６日がいいですね。

≪事務局≫

９月２６日、１８時からですね。

【次回以降について】

●ウオーキングのリハーサル

９月１５日（土）９時（登別駅集合）

●リハーサル後の打ち合わせ

９月２６日（水）１８時（アーニス２階会議室）

→　のち、北海道胆振東部地震のためともに延期